## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空语音标注系统项目实施方案 |  |  |  | 项目编号 | A-1
当前WBS文件版本 |  | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026-3-11至6-6
本周工作内容
任务描述 |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
接收航迹数据 |  | 接收航迹数据代码 |  | 50% | 无
遇到的问题及解决方法
无法接收航迹数据,无法fetch到远端接口 |  |  | 尚未解决
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
成功接收到航迹数据 |  |  | 无 |  | 50%