## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V8.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 8 周（项目开发中期）
项目总体进度 |  | 75% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
2. Yellow组进度计划表修正完善 |  |  | Yellow组计划表 v2.0Excel文档 |  | 100% | 无
3. 地图可视化更新2.0版本 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
4. 与后端接口对齐文档撰写 |  |  | API_数据库对接文档_补充说明md文件、API_后端接口调用说明md文件 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 依赖缺失导致启动报错 |  |  |  | package.json 已声明但本地未实际安装到 node_modules。补装依赖并校验安装结果，错误消失。
2. 开发期 Internal Server Error（.next 产物异常） |  |  |  | Next 15 下 useSearchParams 需配合 Suspense，加上缓存产物异常引发连锁 500。将相关页面改为 Suspense 包裹；必要时清理 .next 后重启 dev。
3. 地图缩放时右上角工具栏被覆盖 |  |  |  | Leaflet 图层与自定义工具栏 z-index 竞争，缩放动画时层级瞬态变化。提升工具栏层级、固定地图容器底层、全局增强 Leaflet 控件层级。
需协调解决的问题和建议
1. 数据口径一致性 |  |  |  | 需协调内容：时区、时间戳单位（秒/毫秒）、坐标精度、状态枚举定义。
2. 前后端接口契约未最终冻结 |  |  |  | 需协调内容：接口路径、入参/出参、错误码、分页、时间字段格式、鉴权方式。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 输出一份接口对齐单，前端建立统一 API 层。 |  |  |  | 代码、接口输出层数据文档、前端页面截图 |  | 100%
2. 先做最小联调闭环，登录 -> 拉取主列表 -> 详情展示 三步先打通，再扩展次要接口。 |  |  |  | 代码、截图及其文档提交 |  | 100%