## Sheet1
分组 | 组长 | 模块名称 | 项目模块 | 负责小组1 | 头像 | 姓名 | 学号/工号 | 角色 | 第1周计划 | 第2周计划 | 第3周计划 | 第4周计划 | 第5周计划 | 第6周计划 | 第7周计划 | 第8周计划 | 第9周计划 | 第10周计划 | 第11周计划 | 第12周计划 | 第13周计划
Team Yellow | 冷亚航 郭政 |  | A-1 | 第23组 | #VALUE! | 寸键熙 | 2022141461103 |  | 完成团队分组 | 制作项目计划文档 | 评审需求文档，确认与课程目标的匹配性； | 完善技术选型与总体开发流程 | 实现 ADSB 航迹数据基础接收接口 | 开发时间戳绑定逻辑 | 实现数据库连接配置 | 调试核心功能 | 修复数据丢失问题 | 验证时间戳绑定流程 | 优化数据传输效率 | 编写模块使用说明、开发文档 | 准备课程答辩 PPT（含功能演示、技术实现说明）
[5 empty] | #VALUE! | 柏威雄 | 2023141461072 |  | 完成团队分组 | 完成计划文档审核修订 | 同步需求至开发团队，提交需求评审记录 | 完成数据库表结构设计 | 实现 ADSB 航迹数据基础接收接口 | 完成航迹数据与时间戳的关联 | 完成航迹数据基础写入功能 | 调试核心功能 | 修复其他问题 | 验证数据流转通畅性 | 优化存储效率 | .整理项目源码、配置文件及测试用例。 | 完成验收材料归档，配合课程项目验收
[5 empty] | #VALUE! | 何成林 | 2023141461074 |  | 完成团队分组 | 梳理核心需求 | 完善需求分析文档，明确功能边界、性能要求 | 完成模块功能架构设计 | 搭建前端 JS 开发环境 | 开发时间戳绑定逻辑 | 实现数据库连接配置 | 编写单元测试用例 | 修复接口异常问题 | 验证数据接收流程 | 优化时间戳准确性 | 开展功能测试、稳定性测试，验证模块可用性 | 汇总项目所有成果物，撰写项目总结报告
|  | 语音处理 | A-2 | 第2组 | #VALUE! | 徐歆 | 2022141480093 |  | 完成《可行性分析》 | 根据《需求规格说明书》制作汇报ppt，上台汇报 | 根据老师意见修改《需求规格说明书》，根据《功能设计说明书》和《数据库设计说明书》制作汇报ppt | 根据老师意见修改设计模块 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 完成采集模块代码并测试 | A-3模块对接代码 | A-3模块对接测试 | A-5模块对接代码 | A-5模块对接测试 | 测试代码 | 部署上线，期末汇报
[5 empty] | #VALUE! | 朱浩然 | 2023141430090 |  | 分组、项目计划表 | 整理意见，SRS | 数据库设计文档，参与修改 | 修改设计文档 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 采集模块代码或测试 | A-3模块对接代码，并运行单元测试 | A-3模块对接测试,包括集成测试和压力测试 | A-5模块对接代码，并运行单元测试和冒烟测试保证可运行 | A-5模块对接测试，包括集成测试和压力测试 | 性能优化代码、联调测试及真实环境部署 | 部署项目、期末报告
[5 empty] | #VALUE! | 唐嘉 | 2023141461011 |  | 1.完成项目实施方案ppt 2.进行课上汇报 | 独立撰写需求规格说明书 | 独立撰写功能设计说明书 | 根据老师意见修改设计模块 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 完成采集模块代码并测试 | A-3模块对接代码 | A-3模块对接测试 | A-5模块对接代码 | A-5模块对接测试 | 项目优化 | 部署上线，期末汇报
|  | 语音预处理 | A-3 | 第6组 | #VALUE! | 田广照 | 2023141461081 |  | 收集整个网络服务所需的软硬件依赖指标。 | 对接底层数据库同学的数据接入标准。 | 勾勒后端服务的基础网络架构图。 | 彻底敲定前后端通信的请求体及响应体格式。 | 初始化后端Web工程代码库。 | 落地模型加载与推理的网络接口。 | 实现时序检索的核心查询接口。 | 与前端同学和数据库同学沟通，修改接口通信定义 | 补全所有网络接口的异常捕获逻辑 | 与前端和数据库进行联调 | 采用自动化测试脚本对所有通信接口施加压力 | 完成后端代码的部署上线 | 借助日志面板实时监控接口的运行健康度
[5 empty] | #VALUE! | 许天齐 | 2023141461093 |  | 在代码托管平台创建主仓库并配置权限。 | 对接前端用户界面的动态展示诉求。 | 设计本模块内部流转的数据实体结构。 | 敲定打包导出服务的复杂业务流。 | 引入数据库连接池组件。 | 编写识别结果结构化入库的业务逻辑。 | 开发策略导出的底层检索筛选逻辑。 | 着手完善大容量文件导出时的异步响应处理。 | 针对高频查询字段增加索引优化数据库操作 | 针对极端情况进行数据一致性专项校验 | 修复多任务并行导出功能残留的隐蔽缺陷 | 协助运维方完成线上生产数据库的全面建表与初始化 | 全面梳理并归档全生命周期的代码资源及图文资料
[5 empty] | #VALUE! | 王朝 | 2023141461095 |  | 统筹全局进度并敲定底层的核心技术栈。 | 在代码托管平台创建主仓库并配置权限。 | 主笔编写模块的功能设计说明书。 | 细化底层算法的技术实现路径。 | 搭建算法所需的深度学习宿主环境。 | 编写音频预处理的静音剔除代码。 | 优化模型推理过程中的内存占用情况。 | 真实航管数据接入与算法对齐 | 代码重构与冗余清理 | 核心算法独立单元测试 | 多模块全链路集成测试 (阶段A) | 多模块全链路集成测试 (阶段B) | 容器化封装结题报告与性能指标汇总
|  | UI用户界面 | A-4 | 第11组 | #VALUE! | 冷亚航 | 2023141230141 |  | 开展需求分析与UI设计，明确界面交互逻辑。 | 产出界面原型图，确认各可视化模块排版。 | 协助项目初始化，跟进开发环境与目录配置。 | 监督音频可视化开发，确认界面设计还原度。 | 持续跟进音频模块进度，协助核实设计细节。 | 参与音频模块初步验收，跟进地图功能启动。 | 跟进地图可视化开发，确认组件接入与高亮。 | 参与核心交互评估，跟进时间漫游与信息流。 | 梳理模块交互状态，准备前后端联调与测试。 | 参与全员前后端联调，对接API数据及接口。 | 开展系统功能测试，重点修复兼容性等Bug。 | 参与联调收尾，启动项目打包与文档整理。 | 撰写课程实践报告，全面准备最终结题答辩。
[5 empty] | #VALUE! | 陈朵 | 2023141480079 |  | 制定实施方案与进度计划，完成可行性及界面交互分析 | 完成需求规格及汇报，搭建基础登录导航与全局框架 | 完成功能设计及汇报，升级航迹图标与语音标注交互 | 协助音频模块开发，规划全局状态 | 跟进地图可视化，设计页面交互逻辑 | 梳理核心交互流程，预定义API接口 | 开发时间漫游组件，建立全局状态同步机制 | 完善语音剪辑部分，实现拆分和合并功能 | 对接后端API数据，完善功能块 | 参与前后端全面联调，打通全链路数据交互 | 开展功能测试，修复Bug | 配合项目打包构建，进行代码审查优化 | 协助完成结题交付，整理前端开发文档
[5 empty] | #VALUE! | 刘泽萍 | 2023141620172 |  | 完成实施方案、可行性分析及初版UI设计 | 撰写需求文档，设计联动逻辑，初始化工程 | 产出功能设计，扩展并联调音频与地图组件 | 重构全局状态，开发长列表与表单实时校验 | 实现列表虚拟滚动，添加快捷键与自动保存 | 实现动态飞机打点与历史航迹渲染 | 打通波形时间轴与地图的时空漫游 | 完成前后端真实接口全量联调，修复时空联动核心逻辑孂孵孧，保障系统端到端业务链路 稳定通畅。 | 完成标注数据导出功能开发，实现标注业务全链路闭环验证，保障核心业务流程完整 可用。 | 完成系统交互细节打磨与用户偏好设置持久化开发，提升系统易用性与用户操作体 验。 | 完成前端代码工程化重构与规范梳理，产出标准化用户操作手册，保障项目可维护性 与交付完整性。 | 完成前端生产环境构建与部署准备，配合团队完成系统集成验收测试，保障系统满足 最终交付标准。 | 完成项目技术总结与结题报告撰写，配合团队完成系统最终交付，完成项目结题答辩 准备。
|  | 数据库接口与VSP数据 | A-5 | 第16组 | #VALUE! | 王佳林 | 2023141461013 |  | 1. 整理项目资料、模板文件与已有参考文档 2. 参与需求分析，重点梳理模块职责与整体数据流 3. 初步汇总A-5模块涉及的数据类型与来源（为后续设计做准备） | 1. 编写需求规格说明书初稿（重点明确功能边界） 2. 梳理A-5模块业务流程，补充接口需求说明 3. 参与小组讨论，初步统一核心数据字段与命名规则 | 1.绘制系统结构图与模块关系图（明确模块依赖关系） 2. 完善需求规格说明书，重点补充数据流与交互逻辑 3. 形成初版数据结构草案（字段级别） | 1. 编写功能设计说明书（模块概述+总体架构） 2. 细化A-5模块内部逻辑与数据处理流程 3. 对前期数据结构进行第一次集中校对与统一 | 1. 收集并整理VSP相关数据（明确用途导向） 2. 分类整理地图、AIP、机场信息等辅助数据 3. 建立数据与系统功能的对应关系 | 1. 持续整理VSP数据（补充缺失与清洗格式） 2. 编写API文档初稿（基于已统一的数据结构） 3. 对接口字段进行规范化检查（命名、类型、约束） | 1. 参与完善数据库设计与实现（表结构+字段说明+约束） 2. 进行模块间数据一致性复查（减少后期联调问题） | 1. 参与联调，记录接口调用与数据对接情况 2. 整理联调过程文档（问题+解决方式） 3. 对说明书与接口文档进行同步更新 | 1. 参与数据库代码修改 2. 编写测试用例（覆盖核心接口与数据流程） 3. 补充异常情况与边界测试设计 | 1. 跟进前端数据展示效果（验证数据可用性） 2. 根据联调情况调整接口文档与数据说明 3. 完善测试文档与测试用例 | 1. 开展API整体测试（功能+数据一致性） 2. 汇总测试问题并跟进修改情况 3. 统一整理项目文档结构与格式 | 1. 整理测试结果与问题修复记录 2. 完善项目验收材料（说明书、接口文档、测试文档） 3. 准备答辩文档与展示内容 | 1. 完成系统测试文档最终整理 2. 统一提交项目材料（保证版本一致） 3. 进行答辩准备与内容复查
[5 empty] | #VALUE! | 江涛 | 2023141461089 |  | 1. 阅读整体需求与模块接口说明 2. 明确A-5模块与A-1/A-2/A-3/A-4之间的接口关系 | 1. 分析系统接口需求 2. 初步确定API风格与基础接口范围 | 1. 参与系统架构设计 2. 制定API规范初稿，明确请求/响应数据格式 | 1. 完成系统架构设计与API规范初稿 2. 明确数据库基础接口的设计方案 | 1. 开始数据库基础接口开发 2. 实现基础数据读写接口原型 | 1. 继续开发数据库基础接口 2. 开始用户管理相关API设计与实现 | 1. 完成用户管理API开发 2. 开始数据查询与服务接口开发 | 1. 继续完成数据查询与服务接口开发 2. 提供前端UI所需的数据服务接口 | 1. 开展A-1/A-2/A-3模块接口联调 2. 测试航迹数据与语音数据写入数据库流程 | 1. 开展A-4前端数据接口联调 2. 修改接口返回格式与调用逻辑 | 1. 视项目需要开展消息中间件方案设计 2. 修复接口bug并提升稳定性 | 1. 开展接口稳定性测试与性能检查 2. 配合完成系统优化工作 | 1. 完成API最终检查与修改 2. 配合系统测试与项目验收
[5 empty] | #VALUE! | 李彬彬 | 2023141480243 |  | 1. 阅读项目大纲与需求说明 2. 制定项目实施计划与分工 3. 收集航迹/语音/标注字段 4. 字段去重与合并形成最小集合 5. 初步进行3NF规范化设计并绘制ER图 | 1. 编写需求规格说明书 2. 完善数据库整体结构设计 3. 搭建数据库环境（MySQL/PostgreSQL） 4. 完善系统架构设计 5. 制定API接口规范 | 1. 编写数据库设计说明书 2. 细化表结构与字段定义 3. 完善API规范细节 4. 部署开发环境（含依赖配置） 5. 处理环境不确定问题（Linux方案评估） | 1. 与各小组对齐需求与字段标准 2. 收集补充信息完善数据表 3. 更新数据库设计说明书 4. 初始化数据库代码结构 5. 开始基础功能开发与验证 | 1. 设计数据库级联与约束方案 2. 实现基础CRUD接口 3. 完成API与数据库联调 4. 开发测试管理页面初版 5. 编写自动化测试用例并执行 | 1. 统一字段命名规范（跨表一致性） 2. 实现旧结构到新结构迁移逻辑 3. 开发通用查询接口（支持跨表路径） 4. 完善错误处理与校验机制 5. 优化测试页面交互与表单 | 1. 扩展通用查询能力（支持跨表查询字段） 2. 设计复杂跨表路径解析逻辑 3. 开发tracks链路扩展接口（增删改查） 4. 实现prev/next链路维护机制 5. 完成前端测试页面联调与修复 | 1. 开发audio表扩展接口（链路逻辑） 2. 开发annotation表扩展接口 3. 完成接口联调与问题修复 4. 补充测试用例并完善测试覆盖 | 1. 设计数据库索引策略 2. 分析慢查询并定位瓶颈 3. 优化复杂SQL语句 4. 完成查询性能测试与对比 | 1. 设计数据库权限模型（RBAC） 2. 实现访问控制机制 3. 制定数据安全策略（防注入/隔离） 4. 执行安全测试与修复问题 | 1. 支持整体系统联调 2. 修复数据与接口问题 3. 优化接口稳定性与异常处理 4. 补充日志记录与监控机制 | 1. 设计数据库备份策略（全量/增量） 2. 编写自动化备份脚本 3. 制定数据恢复流程 4. 验证备份与恢复可靠性 | 1. 全面检查数据库结构与数据一致性 2. 修复遗留问题并优化性能 3. 整理最终数据库文档 4. 完成项目成果提交