## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 8 周
项目总体进度 |  | 80% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.VAD编辑越界与碰撞拦截：优化波形图交互 |  |  | 防误触的 VAD 交互逻辑audio-waveform.tsx，annotation-page.tsx |  | 100% | 无
2.React Error Boundary接入：在A-4模块的顶层及核心组件外层包裹错误边界，防止局部 JS 报错导致整页白屏崩溃。 |  |  | 全局错误兜底组件error-boundary.tsx，annotation-page.tsx，qianwen-agent-widget.tsx，qianwen-agent-panel.tsx |  | 100% | 无
3.接口异常降级提示开发：当检测到后端返回 404/500 或 ASR 文本丢失时，渲染空状态和重试按钮。 |  |  | 异常态 UI 组件index.ts，empty-state.tsx |  | 100% | 无
4. 上述修改后的前端截图 |  |  | 前端截图.png |  | 100% | 无
5.整理紫组个人计划2.0 |  |  | 紫组个人计划【腾讯文档】项目分组_TeamPurple https://docs.qq.com/sheet/DR21PSnRVQ1NwS2NO |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
快速拖拽波形图上的 VAD 边界时，React 状态更新的延迟会导致两个有效区间短暂重叠，突破拦截限制。 |  |  |  | 放弃在 React State 层拦截，直接在 wavesurfer.js 的原生 region-update 拖拽事件中进行坐标实时计算
初期只在根节点加了错误边界，导致如果只是局部（如时间戳列表）报 JS 错，整个波形和地图也会跟着一起变成白屏 |  |  |  | 重构错误边界，将波形、地图、列表分别包裹独立的 ErrorBoundary
偶尔的网络波动也会直接触发失败兜底 UI，要求用户手动重试 |  |  |  | 在触发最终的报错 UI 前，在请求层增加了指数退避重试机制。遇到 5xx 错误时后台静默重试 2 次，彻底失败后再渲染空状态页面。
需协调解决的问题和建议
当检测到 ASR 识别失败或文本完全丢失时，前端目前的兜底是“空状态”。此时是否允许标注员手动凭空创建一段全新的标注？ |  |  |  | 下周周会上需明确标注规则
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 规范化标注数据多维导出开发：开发基于航班号、时间段等条件的多维度组合筛选功能；实现标注结果转换为 JSON/CSV 格式的序列化打包，并完善全流程的下载进度条与异常兜底交互。 |  |  |  | 标注数据导出完整组件 |  | 100%
2. “读-改-存-导”全链路闭环校验：深度测试用户编辑 VAD 时标与 ASR 文本后，前端重组 Payload 写入 A-5 后端数据库的准确性；并针对断网重连、高频并发写入等极端异常场景进行防范与验证。 |  |  |  | 标注业务全链路闭环验证报告 |  | 100%