## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 56% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
优化测试模块代码 |  |  | tests文件夹 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
团队成员使用测试文件体验反馈测试较慢 |  |  |  | 解决了mock_db fixture重复定义导致的维护成本高的问题。 减少网络测试默认超时过长引起的卡住/慢的体验。 避免e2e循环中的多余sleep，减少不必要的时间浪费。
需协调解决的问题和建议
进行A-5模块联调 |  |  |  | A-5模块功能设计对接
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
全面启动跨模块 API 联调 |  |  |  | 联调报告 |  | 100%
开始着手写连接 LiveATC 服务器抓取音频的代码。 |  |  |  | Liveatc代码 |  | 100%
继续进行测试端联调 |  |  |  | 测试代码 |  | 100%