## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.1 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.28 - 2026.05.05
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
实现前端数据持久化缓存（IndexedDB） |  |  | cache-manager.js |  | 100% | 无
增加数据发送重试机制（最多3次，指数退避） |  |  | retry-queue.js |  | 90% | 无
遇到的问题及解决方法
模拟网络断开时，发送中的数据直接丢失 |  |  |  | 实现发送队列 + 持久化存储，未成功发送的数据先存本地，网络恢复后自动重发。
批量数据中部分成功部分失败，原有逻辑导致全部重试或全部丢弃 |  |  |  | 改为逐条确认机制，每条数据独立重试，成功一条从队列移除一条，失败仅重试该条。
IndexedDB 异步操作复杂，容易导致竞争条件 |  |  |  | #NAME?
需协调解决的问题和建议
端/adsb/push接口尚未完全稳定，时间字段存储格式待统一（建议统一为毫秒时间戳）
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完善前端异常告警（通知用户数据暂存本地） |  |  |  | 告警组件 |  | 80&
与后端联调缓存恢复流程 |  |  |  | 联调记录 |  | 80%