## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 开发测试阶段
项目总体进度 |  | 56% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成了与A-3和A-5基本对接 |  |  | 项目代码 |  | 80% | 部分其他组模块的开发未结束
2.完成了项目个人计划的逐日计划 |  |  | 项目个人计划文档 |  | 100%
3.完成对接后代码的单元测试 |  |  | 项目代码 |  | 100%
4.维护版本管理仓库 |  |  | GitHub仓库 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需对接模块的开发未结束 |  |  |  | 采用递增式对接，并先进行单元测试
LiveATC网站的反爬及其困难 |  |  |  | 暂且不考虑
需协调解决的问题和建议
对接及联调问题 |  |  |  | 共享当前开发代码和文档进行讨论和对接
对接时模块的依赖版本兼容问题 |  |  |  | 讨论决定稳定且修改简单的方案
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.与A-3和A-5进行测试对接 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 70%
2.对现存需讨论的问题进行进一步处理 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 50%