## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 61.54% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/4/29-2026/5/5
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.通用查询能力扩展 |  |  | 扩展版通用查询说明文档；接口结果抽查/验证记录 |  | 20% | 与前端展示格式对齐、边界用例等
2. LNG_AUDIO_RECORDS / LNG_ANNOTATIONS 链式表扩展接口 |  |  | 两表扩展接口（顺序追加建链、删链、单删重连、全查/单查聚合、禁止改链字段的更新）；与 tracks 一致的 dev 路由；后端单测覆盖 |  | 100% | 链式语义与返回结构（单链一维/多链二维、批量 create 返回数组）已与文档对齐；单查多链返回 400
3.联调与功能验证（测试页） |  |  | DB 管理测试页为 audio_records、annotations 增加与 tracks 同风格的扩展操作按钮；查询结果 JSON 弹窗展示；其余操作后刷新快照；last_access_at / annotation_time 与原有逻辑一致由后端自动维护。 |  | 100% | 扩展查询返回结构复杂，测试页对查询结果不做表格适配，仅 JSON 弹窗输出，与接口文档一致。
遇到的问题及解决方法
链式表扩展接口返回形态（数组嵌套、批量 create）与表格 UI 不易一一对应。 |  |  |  | 测试页对扩展「查全/查单」固定用弹窗展示原始 JSON；写操作后整表刷新，避免错误映射
需领导协调解决的问题和建议
无 |  |  |  | 无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 扩展通用查询文档收尾 + 更多边界用例验证。 |  |  |  | 完成本周未做完的扩展版通用查询能力说明与接口结果验证 |  | 90%
2. 与业务/后端约定 audio / annotations 扩展接口的调用示例与错误码说明 |  |  |  | 查删和查改接口 |  | 80%
|  |  |  | 与后端联调测试记录与功能验证结果 |  | 70%