## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 65% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.4.30-2025.5.6
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 用户管理API开发 |  |  | 实现用户注册、登录、权限管理等接口 |  | 100%
2. 数据查询与服务接口开发 |  |  | 提供前端UI模块调用的数据服务接口 |  | 50%
3.VSP数据收集与整理 |  |  | 收集地图、AIP、机场信息等辅助数据 |  | 75%
遇到的问题及解决方法
 用户注册时验证码校验与表单提交非原子操作。 |  |  |  | 将验证码与注册请求合并为一个事务，校验通过立即删除Redis中的验证码，防止二次使用。
 前端调用数据服务接口参数格式不匹配 |  |  |  | UI模块传参类型或命名与后端定义不一致，频繁报错。为高频查询字段建立索引，对复杂查询增加缓存（如Redis），并限制返回字段。
 VSP数据收集时请求频率过快被封IP |  |  |  | 增加随机延时（1~3秒），使用代理池轮换IP，失败后指数退避重试，最多3次。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完成剩余25%的地图、AIP、机场信息等辅助数据收集，对全部数据进行最终清洗、去重、坐标统一及质量校验 |  |  |  | 完整版VSP辅助数据集 |  | 75%
2. 在现有50%基础上，新增30%的服务接口能力，包括高级查询、数据导出及接口性能优化 |  |  |  | 新增及优化后的数据服务接口代码 |  | 80%
3.启动用户管理模块与数据服务模块的联合调试，打通前后端数据链路，解决接口调用中的鉴权、参数传递及异常处理问题 |  |  |  | 初步联调通过的接口清单及调用示例 |  | 50%