## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 代码开发阶段 4/4 周
项目总体进度 |  | 75% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第八周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
真实航管数据接入与清洗逻辑开发 |  |  | 针对VHHH纯英文环境，开发了 clean_vhhh_text 过滤函数，利用正则成功剔除了 SenseVoice 因电台底噪诱发的非ASCII乱码（如日语假名幻觉）。 |  | 100%
VAD业务逻辑容错与底噪拦截 |  |  | 新增 validate_asr_result 校验模块，通过时长与有效字符比例的联合判定，精准拦截空文本和纯电流声片段，实现脏数据零入库。 |  | 100%
生化危机级极限压测与内存复核 |  |  | 编写自动化压测脚本 stress_test.py，模拟前端高并发长语音轰炸。实测表明A-3引擎内存水位稳定维持在400MB-480MB，512MB防爆红线测试达标。 |  | 100%
全链路闭环与微服务联调对接 |  |  | 完全打通了“音频读取->VAD切片->ASR识别->逻辑校验->DTO组装”的核心数据流，并已锁定入库接口标准，具备联调条件。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
真实电台底噪导致模型产生“多语言幻觉” |  |  |  | 发现模型在处理无意义“嘶嘶”声时易吐出日语等乱码。
缺乏大体量真实录音导致长语音压测受阻 |  |  |  | 采用“Mock驱动”思路
上下游联调时遭遇数据库表结构字段不对齐 |  |  |  | 在入库测试报错日志中快速定位到底层 LngAudioRecords 表缺失 channel (渠道) 字段。
需协调解决的问题和建议
跨模块接口契约（JSON/DB）变更滞后 |  |  |  | 建议下周一组织全组 15 分钟站会。由我（A-3负责人）牵头，与许天齐（DB）、田广照（API）共同锁定 V2 版本的 JSON 数据结构与数据库表结构，形成文档后严禁私自修改。
测试环境依赖本地化严重 |  |  |  | 建议全组开始树立“容器化”意识，下周重构时我将优先梳理环境依赖，各组员在后续开发中也需注意路径的相对化。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
工程路径规范化改造 |  |  |  | 彻底清除代码中所有的本地硬编码绝对路径（如 C:\Users\...），统一采用 os.path 或 pathlib 动态寻址模型文件，实现代码的跨平台可移植性。 |  | 100%
架构深度解耦与防腐层设计 |  |  |  | 梳理 SpeechService 核心调度类与各子模块的调用链路，消除前期开发残留的循环引用（Circular Import）隐患，提升系统鲁棒性。 |  | 100%
环境依赖锁定与冗余库清理 |  |  |  | 剥离开发阶段引入但未实际使用的第三方废弃库。梳理完整的依赖拓扑图，生成并锁定标准的 requirements.txt，为后续 Docker 容器化部署提前铺路。 |  | 100%