## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 系统开发
项目总体进度 |  | 75% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.29-2026.5.5
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据数据库小组的数据库设计，修改数据库表类 |  |  | models.py |  | 100%
根据新的数据库设计，修改crud部分 |  |  | crud.py |  | 100%
修改对应的接口代码 |  |  | export.py,query.py,recognize.py |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
补全所有网络接口的异常捕获逻辑 | [5 empty] | 100%