## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 75% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.29-2026.5.5
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
异步任务分发机制设计 (Queue/Worker)： 重构 export.py 导出逻辑，引入基于 BackgroundTasks 的轻量级异步任务分发。在接收到导出请求后，实现毫秒级返回 task_id，将极度耗时的“数据库查询-打包ZIP”操作成功推入后台独立运行，彻底解除主线程阻塞。 |  |  | export.py 异步路由与队列分发代码 |  | 100 | 无
导出任务状态轮询 API 开发： 创新性地引入内存状态机模式，开发了 /api/v1/export/status/{task_id} 接口。支持前端通过 task_id 实时轮询当前任务状态（排队中/检索中/压缩写入中/已完成），有效解决了传统大文件导出导致的“前端浏览器假死”与 Nginx 超时断连问题。 |  |  | task_status 进度查询接口及状态流转逻辑 |  | 100 | 无
异步资源隔离与生命周期延迟清理： 完善服务端自我保护机制。优化 export_engine.py 实现打包失败即刻销毁临时索引；并在路由层新增 /download/{task_id} 接口，当监测到文件被成功下载后，后台静默触发回调钩子，瞬间清空磁盘上的大体积 ZIP 包及内存任务记录，保障了核心 ASR 识别引擎的资源稳定。 |  |  | export_engine.py 容错优化及延迟清理接口代码 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
状态追踪在轻量级异步模型下的持久性与一致性挑战： 考虑到课程项目环境不宜引入重量级的 Redis，如何在一套 FastAPI 内存中安全地追踪数千条导出任务的当前进度和物理路径，且不会导致内存泄漏？ |  |  |  | 基于 UUID 的内存状态机设计： 在 export.py 顶层设计了一个 EXPORT_TASKS 内存字典。当请求抵达时瞬间颁发 UUID 并占位注册，后台 Worker 随进度实时更新字典状态值；同时绑定严格的“生命周期销毁原则”，确保无论是下载完毕还是任务抛出异常，最终都会调用注销逻辑清理字典，实现了零额外依赖的稳定队列追踪。
历史脏数据引发异步后台任务静默崩溃： 在压力测试时发现，由于前期录入的一些老旧数据存在 channel 字段为空的情况，导致生成 index.csv 写入表头时引发 AttributeError，由于是后台任务，该异常无法在前端直接抛出，导致任务“永远停留在打包中”。 |  |  |  | Engine 层强化容错与防御性编程： 在 export_engine.py 组装 CSV 的核心代码中增加 getattr(r, 'channel', 'UNKNOWN') 强力容错捕获机制；同时在后台执行器 run_export_worker 最外层包裹了全局的 try...except，确保一旦发生任何意料之外的报错，能将错误堆栈转化为 status="失败" 并通过状态机传导给前端，避免了僵尸任务的产生。
需协调解决的问题和建议
异步交互规范的前端适配与 UI 升级： 目前后端导出接口已经从“一键同步下载”全面升级为“一键提交 -> 轮询等待 -> 触发下载”的异步三步走架构。A-4 组（UI 界面）现有的导出按钮逻辑需要进行较大程度的重构，需要增加进度条组件和定时器轮询机制。 |  |  |  | 建议发起前后端架构变更专项对接会。 我将输出一份最新的异步导出时序图（Sequence Diagram），手把手向前端同学演示如何接盘这三个新接口，并探讨如果中途刷新页面如何恢复轮询状态的边缘场景，共同打磨用户极致流畅的下载体验。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
高频检索字段梳理与 ORM 模型重构： 在 app/db/models.py 中分析检索 API（如策略导出与时序检索）的慢查询瓶颈。为 LngAudioRecords 表中的高频过滤条件（如 created_at、channel）精准添加 B-Tree 索引声明（index=True），优化底层数据结构。 |  |  |  | models.py 索引优化代码 |  | 100
历史数据平滑迁移与索引构建： 编写轻量级的数据库迁移或更新脚本。确保在不损坏、不丢失现有 speech_processing.db 中历史语音记录的前提下，安全地对生产库热更新并建立物理索引。 |  |  |  | 数据库增量更新脚本/日志 |  | 100
复杂查询压测与提速效能验证： 开发专门的查询压力测试脚本。针对添加索引前后的数据库进行高并发复杂策略检索对比测试，量化查询耗时的缩短比例（如从 2s 降至 50ms），输出确凿的性能调优指标。 |  |  |  | 查询压测脚本及提速对比报告 |  | 100