## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 8周（核心业务模块开发阶段）
项目总体进度 |  | 65% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完善语音编辑部分合并和拆分能力 |  |  | 语音编辑部分优化代码和截图 |  | 100% | 无
优化地图航迹动态渲染（之前地图加载速度过慢） |  |  | 优化版本代码和截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
无 |  |  |  | 无
需协调解决的问题和建议
无 |  |  |  | 无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
梳理现有页面接口，核对字段差异 |  |  |  | 前后端字段差异对照表 |  | 100%