## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空语音标注系统项目实施方案 |  |  |  | 项目编号 | A-1
当前WBS文件版本 |  | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026-3-11至6-6
本周工作内容
任务描述 |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
实现数据库连接配置 |  | 连接配置代码 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
连接信息错误 |  |  | 核对配置参数，确保服务正常运行且网络可达。
驱动 / 依赖缺失 |  |  | 引入正确版本的数据库驱动依赖。
连接超时 / 权限限制 |  |  | 开放端口、放行 IP，给账号配置正确访问权限。
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
编写单元测试用例 |  |  | 无 |  | 50%