## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V7.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 7 周（项目开发初中期）
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
2. 个人进度计划表修正完善 |  |  | 个人计划表v2.0Excel文档 |  | 100% | 无
3. 最终交付地图可视化 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
4. 最终交付音频可视化 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 个人进度计划表修正与联调阻塞问题 |  |  |  | 对下半期的计划排期进行了敏捷调整，全面引入 API Mock机制。利用工具提前锁定了包含绝对时间戳的地图与音频 JSON 响应格式，使 A-4 前端的开发测试彻底与后端真实接口解耦。
2. 集成 Leaflet 地图组件并叠加海量 ADS-B 动态航迹时，发现在前端高频拖动时间轴的场景下，浏览器重绘压力过大，导致地图出现明显的卡顿和掉帧 |  |  |  | 对机场跑道、滑行道等低频变动的静态底图数据强制开启 SessionStorage 强缓存。其次，在时间进度条的拖拽事件中引入了防抖与节流机制，并配合基于时间切片的航迹点按需渲染策略。
3. 使用 WaveSurfer.js 渲染 ATC 长录音波形时，发现音频控件自带的相对播放时间与系统全局契约要求的“绝对 UTC 时间戳”难以精准映射，导致点击波形时，地图上的航迹点跳跃存在时差。 |  |  |  | 前端建立了一个统一的 TimeContext 核心控制器，强制将 WaveSurfer 的相对偏移量实时换算并绑定到系统初始化时的绝对时间戳上。
需协调解决的问题和建议
1. 跨组接口定义变更频繁，导致前端并行开发受阻 |  |  |  | 在本周内通过 Apifox 或 Swagger 彻底“冻结”核心的 8 个跨模块 API 契约。
2. 下半期集成测试阶段的进度黑盒风险 |  |  |  | 将前期的冗长讨论会转变为每周两次、每次限时 15 分钟的跨组进度同步会。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 准备前后端联调及其测试 |  |  |  | 接口联调测试日志、联调环境、前端页面截图 |  | 100%
2. 推进组内开发，协调各成员之间的任务，同时完善当周计划任务表 |  |  |  | 个人周报、相关代码、截图及其文档提交 |  | 100%