## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 7 周
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 核心航迹插值算法开发：编写线性插值逻辑，精准推算音频播放时飞机在两离散航迹点间的过渡坐标。 |  |  | 时空插值算法模块adsb-interpolation.ts |  | 100% | 无
2. 地图视口智能跟随追踪：增加动态视角追踪机制，确保目标飞机在持续飞行即将移出屏幕边界时自动平滑居中。 |  |  | 智能视角跟随组件adsb-map-leaflet.tsx |  | 100% | 无
3.时序越界与异常态降级：完善边界校验，当音频进度超出了航迹数据的覆盖时间段时，平滑隐藏飞机。 |  |  | 时序异常降级逻辑adsb-interpolation.ts，adsb-map-leaflet.tsx |  | 100% | 无
4. 上述修改后的前端截图 |  |  | 前端截图.png |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
浏览器 HTML5 Audio 的 timeupdate 事件触发频率极不稳定（约250ms一次），直接用它驱动 Lerp 插值会导致飞机移动一卡一卡的 |  |  |  | 引入 rAF 补帧同步
开启智能追踪后，每一帧都在调用地图的panTo强行将飞机锁在屏幕正中央，不仅画面抖动，还导致用户无法手动拖拽查看其他区域 |  |  |  | 增加“边缘触发阈值”与“手动越权”,只有当飞机靠近屏幕边缘 20% 区域时才触发平滑推镜（Pan）；且一旦监听到用户主动拖拽地图，立刻暂停追踪 3 秒，保障人工交互优先级
刚接入全局时间戳测试时，当音频跳跃到无航迹数据的时段时，飞机图标生硬消失；跳回来时又瞬间出现，视觉体验差 |  |  |  | 设置状态机驱动的平滑淡入淡出，补齐了出入场动画逻辑
需协调解决的问题和建议
航迹缺失时的数据断层策略未对齐，一段音频中若中间有 10 秒雷达信号丢失，目前的线性插值会让飞机“直线穿墙”飞过去，这不符合真实物理规律 |  |  |  | 建议在周会上讨论，遇到信号丢失的“空窗期”，前端是直接虚线连接、停在原地，还是做隐藏处理
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.VAD编辑越界与碰撞拦截：优化波形图交互 |  |  |  | 防误触的 VAD 交互逻辑 |  | 100%
2.React Error Boundary接入：在A-4模块的顶层及核心组件外层包裹错误边界，防止局部 JS 报错导致整页白屏崩溃。 |  |  |  | 全局错误兜底组件 |  | 100%
3.接口异常降级提示开发：当检测到后端返回 404/500 或 ASR 文本丢失时，渲染空状态和重试按钮。 |  |  |  | 异常态 UI 组件 |  | 100%