## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 48% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据本周更新功能模块优化测试文件，拆分测试配置文件 |  |  | tests文件夹 |  | 100%
补充多接口串联测试 |  |  | intigration文件夹 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在写“录入到回调”的串联测试时，发现上一个测试往测试库里塞的数据没清理干净，导致下一个测试查出来的数据条数不对报错/模拟A-3回调接口的时候一直卡住超时 |  |  |  | 调整了数据库测试配置（Fixture）的作用范围，确保每个测试函数跑完后，都会强制清空数据库/回滚事务，保证每次测试的环境都是绝对干净的。
需协调解决的问题和建议
现在的测试是基于当前文档A-3会返回什么样的数据以及A-5数据库长什么样来写的假数据。 |  |  |  | 下周进行模块联调
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
全面启动跨模块 API 联调 |  |  |  | 联调报告 |  | 100%
开始着手写连接 LiveATC 服务器抓取音频的代码。 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%