## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.1 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.21 - 202.04.28
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
实现前端时间绑定逻辑（双时间戳、传输延迟计算） |  |  | adsb-receiver.js（改进版） |  | 90% | 无
完成异常处理机制（可恢复异常自动重试） |  |  | 异常处理代码、日志记录示例 |  | 90% | 重试次数阈值仍需根据实际网络环境微调
遇到的问题及解决方法
前端时间绑定逻辑中，模拟数据无src_time字段时传输延迟计算异常 |  |  |  | 增加默认值处理：若无原始时间，则以接收时间作为原始时间，延迟记为0，并记录警告日志。
后端批量接收时，单条数据经纬度越界导致整批写入失败 |  |  |  | 改为逐条预处理与写入，失败单条记录日志并跳过，不影响其他数据。已实现失败隔离机制。
需协调解决的问题和建议
端/adsb/push接口尚未完全稳定，时间字段存储格式待统一（建议统一为毫秒时间戳）
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
与语音标注模块进行首次联调（航迹数据查询接口对接） |  |  |  | 联调记录、接口调用示例 |  | 80&
开发数据缓存机制（临时缓存5分钟，防止网络抖动数据丢失） |  |  |  | 缓存模块代码、测试用例 |  | 80%