## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
尝试借助liveatc-downloader下载音频 |  |  | liveatc-downloader.zip |  | 100% | 无
建立手动获取cookie和自动获取cookie两种方法，绕过反爬虫机制 |  |  | app.zip |  | 100% | 无
更新周报 |  |  | 徐歆-个人项目实施进度计划_V2.xls |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
liveatc-download无法绕过反爬机制 |  |  |  | 暂时无解决办法
两种方式获取cookie都无法绕过反爬 |  |  |  | 无
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
继续完成LiveATC的接收和下载 |  |  |  | 项目代码 |  | 70%