## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 开发测试阶段
项目总体进度 |  | 49% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成了与A-3和A-5对接的联调组件 |  |  | 项目代码 |  | 100%
2.尝试了新的下载方法 |  |  | 项目代码 |  | 50% | 还是未能解决403问题
3.完成修改后代码的单元测试 |  |  | 项目代码 |  | 100%
4.维护版本管理仓库 |  |  | GitHub仓库 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在下载历史音频，站点页面被拦截，返回403 |  |  |  | 向老师咨询并尝试了新的方法，但是还是不行
新的模块需要另一种测试方案 |  |  |  | 修改单元测试和压力测试，提高测试覆盖率
需协调解决的问题和建议
对于403问题的解决意见 |  |  |  | 讨论决定：暂放置，优先考虑联调
联调测试问题 |  |  |  | 需与A-3组完成测试对接，完成与A-3的集成
在进行集成测试时不同模块间出现问题 |  |  |  | 负责各模块的人员各自解决自己的问题
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.与A-3进行测试对接，完成集成 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 100%
2.对现存需讨论的问题进行进一步处理 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 50%