## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 53.85% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/4/22-2026/4/28
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完善通用查询能力（扩展版） |  |  | 通用查询能力升级： 支持“参考项跨表查询”基础上，进一步支持“待查找内容跨表查询”，不再局限于待查字段必须在同一张表中的情况。 |  | 100% | 扩展查询与链路字段处理规则较复杂，需反复确认 prev_id/next_id 关联逻辑与返回格式
2. 开发 LNG_TRACKS(tracks) 扩展数据库接口 |  |  | LNG_TRACKS(tracks) 扩展接口： 完成扩展增加、扩展删除、扩展更新、扩展查找 4 个接口开发。 扩展增加：支持单条/多条 JSON 插入，支持 airport_code 按链路自动拆分并维护 prev_id/next_id 扩展删除：支持按链路级联删除关联记录 扩展更新：限制 prev_id/next_id 不可直接修改，并支持链路联动更新 扩展查找：支持按链路聚合返回 JSON/数组结果 |  | 100% | 测试页面原有查找展示方式与扩展接口返回结构不一致，已调整为弹窗直接展示 JSON 结果
3.测试页面联调与问题修复 |  |  | 测试管理页联调： 在前端测试页为 tracks 新增扩展增删查改按钮、弹窗表单和结果展示，支持调用新增接口进行验证。 |  | 95% | 通用查询跨表能力扩展后，字段归属和路径判断复杂度提升，调试成本较高
遇到的问题及解决方法
通用查询最初仅支持“参考项跨表”，待查找字段仍受限于同表 |  |  |  | 继续扩展字段归属判断与跨表路径搜索逻辑，使参考项和待查找项都支持跨表查询。
tracks表存在pre_id和next_id链式关联，普通 CRUD 无法满足业务测试需求 |  |  |  | 单独设计扩展增删查改接口，增加链路拆分、链路删除、链路联动更新和链路聚合返回能力。
需领导协调解决的问题和建议
前端测试页的展示方式与扩展查询接口返回的 JSON/数组结构不一致
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 开发扩展版通用查询接口 |  |  |  | 扩展版通用查询能力说明与接口结果验证 |  | 90%
2. 开发另外 audio 和 annotation 表的扩展接口 |  |  |  | 另外两个链式关联表的扩展增删查改接口 |  | 80%
|  |  |  | 联调测试记录与功能验证结果 |  | 70%