## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.4.23-2025.4.29
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 用户管理API开发 |  |  | 实现用户注册、登录、权限管理等接口 |  | 50%
2. 数据查询与服务接口开发 |  |  | 提供前端UI模块调用的数据服务接口 |  | 20%
3.VSP数据收集与整理 |  |  | 收集地图、AIP、机场信息等辅助数据 |  | 50%
遇到的问题及解决方法
 登录接口无防暴力破解机制 |  |  |  | 记录IP登录失败次数，超5次锁定15分钟；使用Redis存储计数并自动过期，同时增加验证码校验。
 数据查询接口返回字段过多浪费带宽 |  |  |  | 支持请求参数fields指定所需字段；后端动态构建SQL或模型字段映射，仅返回前端请求的数据列。
 VSP数据源爬虫被反爬导致收集中断 |  |  |  | 设置随机User‑Agent和请求间隔；使用代理IP轮转，并实现指数退避重试机制，失败后记录日志并切换源。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续收集地图、AIP、机场信息等辅助数据，完成清洗、格式统一及坐标转换。 |  |  |  | VSP辅助数据集（含字段映射表、坐标系转换日志）；增量数据质量 |  | 75%
2. 完成用户注册、登录、权限管理等全部接口开发，包括密码加密、JWT生成与中间件校验 |  |  |  | 1. 用户管理模块全部API接口代码，API文档 |  | 100%
3.开发供前端UI模块调用的数据服务接口，支持按条件查询VSP数据、AIP及机场信息 |  |  |  | 部分数据服务接口代码；接口定义文档 |  | 50%