## 进度计划
周次 | 王佳林（文档/测试）
第1周 | 1. 整理项目资料、模板文件与已有参考文档 2. 参与需求分析，重点梳理模块职责与整体数据流 3. 初步汇总A-5模块涉及的数据类型与来源（为后续设计做准备）
第2周 | 1. 编写需求规格说明书初稿（重点明确功能边界） 2. 梳理A-5模块业务流程，补充接口需求说明 3. 参与小组讨论，初步统一核心数据字段与命名规则
第3周 | 1.绘制系统结构图与模块关系图（明确模块依赖关系） 2. 完善需求规格说明书，重点补充数据流与交互逻辑 3. 形成初版数据结构草案（字段级别）
第4周 | 1. 编写功能设计说明书（模块概述+总体架构） 2. 细化A-5模块内部逻辑与数据处理流程 3. 对前期数据结构进行第一次集中校对与统一
第5周 | 1. 收集并整理VSP相关数据（明确用途导向） 2. 分类整理地图、AIP、机场信息等辅助数据 3. 建立数据与系统功能的对应关系
第6周 | 1. 持续整理VSP数据（补充缺失与清洗格式） 2. 编写API文档初稿（基于已统一的数据结构） 3. 对接口字段进行规范化检查（命名、类型、约束）
第7周 | 1. 参与完善数据库设计与实现（表结构+字段说明+约束） 2. 进行模块间数据一致性复查（减少后期联调问题）
第8周 | 1. 参与联调，记录接口调用与数据对接情况 2. 整理联调过程文档（问题+解决方式） 3. 对说明书与接口文档进行同步更新
第9周 | 1. 参与数据库代码修改 2. 编写测试用例（覆盖核心接口与数据流程） 3. 补充异常情况与边界测试设计
第10周 | 1. 跟进前端数据展示效果（验证数据可用性） 2. 根据联调情况调整接口文档与数据说明 3. 完善测试文档与测试用例
第11周 | 1. 开展API整体测试（功能+数据一致性） 2. 汇总测试问题并跟进修改情况 3. 统一整理项目文档结构与格式
第12周 | 1. 整理测试结果与问题修复记录 2. 完善项目验收材料（说明书、接口文档、测试文档） 3. 准备答辩文档与展示内容
第13周 | 1. 完成系统测试文档最终整理 2. 统一提交项目材料（保证版本一致） 3. 进行答辩准备与内容复查