## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.22-2026.04.29
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 整理VHHH机场直飞航点及相关信息 |  |  | 完成VHHH机场直飞机场清单及基础信息整理文档，可支持数据库静态表设计及VSP数据关联 |  | 100% | 无
2. 结合前半期的项目完成过程和 感受重新优化了个人工作计划 |  |  | 个人工作计划_v2.0 |  | 100% | 无
3. 参与数据库开发优化与更新 |  |  | 更新后的数据库相关代码及结构优化方案 |  | 60% | 部分高级功能如 分级、关联删除，还需完善
遇到的问题及解决方法
VHHH直飞航点数据在不同数据源中存在 命名不统一、信息缺失等问题 |  |  |  | 在整理过程中对机场代码（IATA/ICAO）进行统一，并补充缺失的基础信息，保证数据可用于数据库静态表填充
数据库现有表结构与新增航线及机场数据 的匹配度不完全一致 |  |  |  | 在现有结构基础上对相关字段进行梳理， 逐步调整字段设计以适配实际数据内容
需领导协调解决的问题和建议
后续VSP数据与数据库、接口之间的数据格式需要统一 |  |  |  | 尽早明确统一的数据结构及字段规范， 减少后续对接过程中的重复修改
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 配合数据库开发进行字段优化与结构调整 |  |  |  | 优化后的数据库表结构 及相关代码 |  | 85%
2. 继续完善VHHH机场航线及相关VSP基础数据， 并完成数据库入库设计 |  |  |  | 完整航线数据集及对应数据库表结构 |  | 90%