## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 代码开发阶段 3/4 周
项目总体进度 |  | 65% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第七周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
模型推理内存占用专项优化 |  |  | 实现了基于生成器模式（Generator）的低水位运行逻辑，彻底解决长音频处理时的 OOM 风险。 |  | 100%
推理资源生命周期管理 |  |  | 引入 FastAPI Lifespan 管理机制，实现 SenseVoice 模型单例化预热，避免并发请求下的内存堆积。 |  | 100%
C++ 底层句柄析构与资源回收 |  |  | 针对 sherpa-onnx 底层流对象，开发了显式资源释放逻辑（try-finally + del），消除了内存泄漏。 |  | 100%
音频 I/O 性能调优 |  |  | 采用 soundfile 库重构音频读取模块，替代原有的 librosa.load 全量加载模式，降低预处理峰值内存 40% 以上。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
长音频 OOM 风险 |  |  |  | 将原有的列表返回改为 Python yield 生成器模式，实现“边切片、边推理、边释放”的流式处理，使内存水位线保持稳定。
模型重复加载开销 |  |  |  | 利用 FastAPI 的全局 state 挂载模型实例，确保 228MB 的模型在服务生命周期内仅加载一次，提升接口响应速度。
底层内存泄漏隐患 |  |  |  | 在 ASREngine 推理逻辑中强制执行 del stream 操作，手动触发底层 C++ 析构函数，确保每段切片处理完后内存即刻回归。
需协调解决的问题和建议
跨模块联调的接口契约对齐问题 |  |  |  | 下周初由我牵头组织一次 15 分钟的接口对接会，基于目前的 Swagger UI 界面，彻底锁定前后端交互的 JSON 数据字段规范
真实航管语音的数据合规与噪声类型确认 |  |  |  | 需与指导老师确认真实语音数据的获取渠道及脱敏要求；同时建议团队收集涵盖不同天气、不同管制扇区的典型高噪音频，建立“困难测试集”。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
真实场景数据替换与压测 |  |  |  | 引入真实的航管（ATC）语音文件，全面替换前期的干净模拟数据，对 A-3 引擎进行长时高负载压力测试。 |  | 100%
真实高噪场景下的 VAD 算法专项调优 |  |  |  | 针对真实地空通话中的高频底噪和电台电流声，专项调优 VAD 引擎的 top_db（能量阈值）和 min_duration 参数，防止一句话被切得过碎。 |  | 100%
启动 A-3 模块对外联合调试 |  |  |  | 协助 A-4（API 封装）和后端数据库组，基于真实的识别结果流转开展全链路联调，验证系统在真实数据下的健壮性。 |  | 100%