## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 65% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.22-2026.4.28
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
DAO 层多条件筛选逻辑开发：完成了 crud.py 中的复合查询函数，利用 SQLAlchemy 的动态条件拼接与 ilike 模糊匹配，成功实现了按起止时间、频道、关键字对 LNG_AUDIO_RECORDS 的精准检索。 |  |  | crud.py 检索逻辑代码 |  | 100 | 无
导出引擎 (Engine) 组装与打包封装：在 export_engine.py 中开发了独立引擎，能动态提取数据库记录并自动生成结构化的 index.csv 元数据表，将其与对应的物理音频文件一并无损打包为 ZIP。 |  |  | export_engine.py 打包组装代码 |  | 100 | 无
导出 API 流式下载与路由集成：完成 export.py 接口开发并优化了 main.py 全局路由。为解决大批量导出风险，引入了 FileResponse 流式传输与 BackgroundTasks 后台任务，实现下载后自动清理临时文件，确保服务器高可用。 |  |  | export.py 及 main.py 核心路由代码 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
大文件打包导出存在内存溢出与磁盘塞满风险： 在测试策略导出接口时发现，如果单次检索出的录音文件过多（例如超过 500 条），在服务器内存中直接压包会导致主线程阻塞，且生成的临时 ZIP 文件堆积会迅速耗尽服务器硬盘。 |  |  |  | 流式传输与异步清理机制： 放弃了危险的纯内存压包方案，改为先落盘至 storage/ 目录，随后利用 FastAPI 原生的 FileResponse 进行流式下发。同时绑定了 BackgroundTasks 生命周期回调，确保前端下载完毕的瞬间，服务器在后台静默删除临时 ZIP 文件，彻底杜绝了资源泄露。
路由挂载冗余与代码结构混乱隐患： 在将本周新建的导出路由集成进主程序时，发现之前的 main.py 中存在路由模块重复注册的情况，在并发场景下可能引发接口冲突或性能损耗。 |  |  |  | 重构全局入口点规范： 按照企业级最佳实践对 main.py 进行了全局“瘦身”，清除了多余的重复引入，将所有业务路由（如 recognize 和 export）统一集中在文件末尾进行声明式挂载，确保了应用启动生命周期的清爽与规范。
需协调解决的问题和建议
前后端关于“策略导出接口”的联调与契约对齐： 目前 A-3 模块的后端检索与导出核心 API (/api/v1/export/strategy) 已经完全开发完毕并经本地压测通过。但考虑到导出返回的是二进制流（ZIP 文件），前端在接收和触发浏览器下载时的处理逻辑较为复杂，且目前的筛选参数（起止时间、频道等）需要前端表单精准匹配。 |  |  |  | 建议下周尽早安排前后端专题联调会议。我会提供 Swagger 接口测试页面与标准的请求体 JSON 示例，协助 A-4 组（UI 界面）跑通第一个“组合查询 -> 请求接口 -> 浏览器唤起下载”的全链路闭环，快速消除前后端的信息差。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
异步任务分发机制设计 (Queue/Worker)： 在 export.py 中重构导出逻辑，引入异步任务队列（如 Celery + Redis 或简单的 BackgroundTasks 进阶版）。接收到前端的导出请求后，立即返回任务 ID (task_id) 给前端，而将耗时的“数据库查询-打包ZIP”操作推入后台异步执行。 |  |  |  | 带有任务分发逻辑的异步路由代码 (export.py) |  | 100
导出任务状态轮询 API 开发： 新增一个状态查询接口 /api/v1/export/status/{task_id}。前端拿到任务 ID 后，可通过轮询该接口获取当前打包的实时进度（如：排队中、打包中(x%)、已完成、失败），解决长时间等待导致的“接口假死”问题。 |  |  |  | task_status 进度查询路由代码及状态管理逻辑 |  | 100
异步资源隔离与延迟清理测试： 针对后台独立工作节点（Worker）进行大内存压测，确保异步打包任务不会挤占主服务（Uvicorn）处理日常语音识别的 CPU 资源。同时完善 export_engine.py 中的过期文件延迟清理机制。 |  |  |  | export_engine.py 优化代码及异步并发测试日志 |  | 100