## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 7周（核心业务模块开发阶段）
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.开发状态同步确保多组件实时感知，并完成可视化时间轴调试组件 |  |  | 支持通过拖动进度条实时回溯状态的 UI 组件（见截图和代码） |  | 100% | 无
2.辅助完成波形时间轴与地图的时空漫游 |  |  | 实现波形时间轴（见截图和代码） |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
不是很会用git进行版本管理以及团队协作工作github仓库管理做的不是很好 |  |  |  | 问ai一步一步学习具体操作
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
优化波形时间轴，完善语音剪辑部分合并和拆分能力 |  |  |  | 波形标注优化代码和截图 |  | 100%
优化地图航迹动态渲染（目前地图加载速度过慢） |  |  |  | 优化版本代码和截图 |  | 100%