## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空语音标注系统项目实施方案 |  |  |  | 项目编号 | A-1
当前WBS文件版本 |  | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026-3-11至6-6
本周工作内容
任务描述 |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
搭建前端 JS 开发环境 |  | 无 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
安装报错、命令无法识别、项目依赖不支持当前版本 |  |  | 用 nvm（多版本管理）重装，切换到稳定版（LTS）
启动项目报错、模块找不到、编译失败 |  |  | 删除 node_modules 和锁文件，重新安装依赖
接口请求报错 CORS |  |  | 配置开发服务器代理（vite/webpack devServer）
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开发时间戳绑定逻辑 |  |  | 无 |  | 50%