## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空语音标注系统项目实施方案 |  |  |  | 项目编号 | A-1
当前WBS文件版本 |  | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026-3-11至6-6
本周工作内容
任务描述 |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成模块功能设计架构 |  |  |  | 100
遇到的问题及解决方法
需求不清晰、频繁变更 |  |  | 明确边界,可验收需求,变更流程化,文档与评审
模块职责划分不清 |  |  | 按单一职责拆分、明确边界、、避免交叉，建立清晰依赖与接口契约
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
需求分析 |  |  | 需求分析报告