## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 1 周（需求分析与项目启动阶段）
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目实施方案 |  |  | 项目实施方案 PPT |  | 100% | 无
2. 项目实施进度计划 |  |  | 项目实施进度计划表 |  | 100% | 无
3.可行性分析 |  |  | 可行性分析报告word |  | 100% | 无
4.UI/UX需求预研 |  |  | 原型设计出前端UI界面 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1.前端性能风险:高频渲染大批量的 ADSB 航迹打点,易引发浏览器主线程阻塞与内存溢出 |  |  |  | 在技术基建阶段提前预研 Web Worker 离线计算方案，或考虑在地图组件中引入点聚合和虚拟渲染技术。
2.数据依赖风险:高度依赖底层的精确时间戳与结构化报文，需尽早明确前后端数据交互格式。 |  |  |  | 通过 Swagger 或 JSON Schema 提前定义前后端数据格式，作为并行开发的唯一准则。
需协调解决的问题和建议
1.组内对报告的质量有不同的意见 |  |  |  | 提交本周产出的三份立项与方案文档及V1.0版给老师进行初步评审与方向把关。
2.对文档书写有不同的看法 |  |  |  | 先由项目经理书写项目文档初稿，组员进行补充
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书；根据前端UI规划，整理出需要A-5后端模块提供的API字段列表 |  | 100%
2.前端高保真原型设计 |  |  |  | 产出主界面及标注操作台原型图，确认地图与波形的布局占比 |  | 100%
3.项目工程初始化 |  |  |  | 完成 Next.js 15 脚手架搭建，配置 Tailwind CSS 与全局路由 |  | 100%
4.技术难点预研 |  |  |  | 预研 Leaflet 地图接入机制及 ADSB 动态数据结构 |  | 100%