## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V3.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 3 周（功能设计阶段）
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写与完善系统功能设计说明书 |  |  | 《功能设计说明书》Word文档 |  | 100% | 无
2. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
3. 完善更新了项目的前端页面 |  |  | 将附上更新后的前端页面截图 |  | 100% | 无
3. 辅助撰写功能设计PPT |  |  | 功能设计的PPT |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 并发标注冲突风险：在设计数据回写逻辑时，发现多人同时对同一段 ATC 语音进行文本或时间戳修改，易产生数据覆盖。 |  |  |  | 在功能设计阶段补全机制：明确要求在“数据回写交互接口”中引入乐观锁处理机制，并记录修改履历日志，避免冲突。
2. 首屏渲染加载性能瓶颈预警：每次初始化或切换任务时，如果反复请求大量静态辅助标图数据（VSP/AIP），会引发网络拥塞和卡顿。 |  |  |  | 引入本地缓存设计：在接口规范中明确要求，前端对该类极低频更新的辅助数据必须建立本地持久化缓存（SessionStorage）。
需协调解决的问题和建议
1. 核心业务闭环缺乏“联调真实测试集” |  |  |  | 申请跨组数据协同。希望协调 A-5 (后端与数据库) 组，在下周三之前提取一段真实场景的“VHHH机场5分钟ATC录音 + 完全对应时间轴的ADSB航迹JSON包”，作为双方接口对接的基准测试集。
2. 标注工作台业务操作流的“专家确认” |  |  |  | 在下周大规模启动“标注编辑工作台”的复杂表单代码编写前，希望能协调老师对目前的“前端操作流与布局设计”进行一次简单的业务可行性审阅，定稿交互基调。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 深度编码，时空漫游联动 |  |  |  | 联动的波形与地图前端组件 |  | 100%
2. 接口联调，对接后端真实测试数据 |  |  |  | 接口联调测试日志与联调环境 |  | 100%
3. 业务闭环，标注校对工作台开发 |  |  |  | 标注编辑表单代码逻辑 |  | 100%