## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V5.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 5 周（项目开发初期）
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
2. 跟进完善音频可视化开发 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
3. 推进地图可视化的初开发 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 用鼠标放在飞机上，显示的信息和左下角的信息重叠了导致看不清楚 |  |  |  | 飞机详情卡片从bottom-4 left-4改为bottom-4 right-4，与左下角图例错开。在RoutePolyline上增加可选字段 endLabel（终点名称，如航路点、走廊名）。
2. 音频可视化的时候缩放按钮失灵、同时无法丝滑移动选取音频 |  |  |  | 用容器宽度 ÷ 音频时长得到「整段刚好铺满」的基准 minPxPerSec，存进 fitMinPxPerSecRef；覆盖层从 mouse 改成了 pointer，并加上 scrub 逻辑。
3. 语音剪辑面板占据了ADSB实时航迹地图 |  |  |  | 地图外层 Card 使用 h-[min(78vh,940px)]、min-h-[420px]，并配合 flex + 内层 min-h-0 flex-1，让 ADSBMap 在竖向占满可用空间，便于观察航迹。
需协调解决的问题和建议
1. 数据与后端部分 |  |  |  | 需与后端约定：正式环境的数据源、冲突策略、以及浏览器本地缓存何时同步/清理。需与业务确认：真实数据来源、更新频率、坐标系与精度要求，以及是否要做权限/脱敏。
2. 地图可读性与性能 |  |  |  | 图例、悬停卡、终点标注已做位置与层级调整；若航路/障碍数据变多，需评估 SVG 节点数量与交互（hover、缩放）是否仍流畅，必要时再谈分层加载或简化绘制。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完善地图可视化模块开发 |  |  |  | 修改完善过后的前端页面截图及其代码 |  | 100%
2. 接口联调，对接后端真实测试数据 |  |  |  | 接口联调测试日志与联调环境 |  | 100%
3. 推进组内开发，协调各成员之间的任务，同时完善当周计划任务表 |  |  |  | 个人周报、相关文档提交 |  | 100%