## Sheet1
分组 | 组长 | 模块名称 | 项目模块 | 负责小组1 | 头像 | 姓名 | 学号/工号 | 第1周计划 | 第2周计划 | 第3周计划 | 第4周计划 | 第5周计划 | 第6周计划 | 第7周计划 | 第8周计划 | 第9周计划 | 第10周计划 | 第11周计划 | 第12周计划 | 第13周计划
|  |  | A-1 | 第23组 | #VALUE! | 寸键熙 | 2022141461103 | 完成团队分组 | 制作项目计划文档 | 评审需求文档，确认与课程目标的匹配性； | 完善技术选型与总体开发流程 | 实现 ADSB 航迹数据基础接收接口 | 开发时间戳绑定逻辑 | 实现数据库连接配置 | 调试核心功能 | 修复数据丢失问题 | 验证时间戳绑定流程 | 优化数据传输效率 | 编写模块使用说明、开发文档 | 准备课程答辩 PPT（含功能演示、技术实现说明）
[5 empty] | #VALUE! | 柏威雄 | 2023141461072 | 完成团队分组 | 完成计划文档审核修订 | 同步需求至开发团队，提交需求评审记录 | 完成数据库表结构设计 | 实现 ADSB 航迹数据基础接收接口 | 完成航迹数据与时间戳的关联 | 完成航迹数据基础写入功能 | 调试核心功能 | 修复其他问题 | 验证数据流转通畅性 | 优化存储效率 | .整理项目源码、配置文件及测试用例。 | 完成验收材料归档，配合课程项目验收
[5 empty] | #VALUE! | 何成林 | 2023141461074 | 完成团队分组 | 梳理核心需求 | 完善需求分析文档，明确功能边界、性能要求 | 完成模块功能架构设计 | 搭建前端 JS 开发环境 | 开发时间戳绑定逻辑 | 实现数据库连接配置 | 编写单元测试用例 | 修复接口异常问题 | 验证数据接收流程 | 优化时间戳准确性 | 开展功能测试、稳定性测试，验证模块可用性 | 汇总项目所有成果物，撰写项目总结报告
|  | 语音处理 | A-2 | 第2组 | #VALUE! | 徐歆 | 2022141480093 | 完成《可行性分析》 | 根据《需求规格说明书》制作汇报ppt，上台汇报 | 根据老师意见修改《需求规格说明书》，根据《功能设计说明书》和《数据库设计说明书》制作汇报ppt | 根据老师意见修改设计模块 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 完成采集模块代码并测试 | A-3模块对接代码 | A-3模块对接测试 | A-5模块对接代码 | A-5模块对接测试 | 测试代码 | 部署上线，期末汇报
[5 empty] | #VALUE! | 朱浩然 | 2023141430090 | 分组、项目计划表 | 整理意见，SRS | 数据库设计文档，参与修改 | 修改设计文档 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 采集模块代码或测试 | A-3模块对接代码 | A-3模块对接测试 | A-5模块对接代码 | A-5模块对接测试 | 性能优化代码、联调测试 | 部署项目、期末报告
[5 empty] | #VALUE! | 唐嘉 | 2023141461011 | 1.完成项目实施方案ppt 2.进行课上汇报 | 独立撰写需求规格说明书 | 独立撰写功能设计说明书 | 根据老师意见修改设计模块 | 采集模块代码 | 采集模块代码 | 完成采集模块代码并测试 | A-3模块对接代码 | A-3模块对接测试 | A-5模块对接代码 | A-5模块对接测试 | 项目优化 | 部署上线，期末汇报
|  | 语音预处理 | A-3 | 第6组 | #VALUE! | 田广照 | 2023141461081 | 收集整个网络服务所需的软硬件依赖指标。 | 对接底层数据库同学的数据接入标准。 | 勾勒后端服务的基础网络架构图。 | 彻底敲定前后端通信的请求体及响应体格式。 | 初始化后端Web工程代码库。 | 落地模型加载与推理的网络接口。 | 实现时序检索的核心查询接口。 | 全面开展与前端页面的系统级联调。 | 补全所有网络接口的全局异常捕获逻辑 | 采用自动化测试脚本对所有通信接口施加压力 | 快速修复前端组在页面整合中反馈的接口盲区或逻辑漏洞 | 配置线上服务器的网络反向代理与跨域策略 | 借助日志面板实时监控线上接口的运行健康度
[5 empty] | #VALUE! | 许天齐 | 2023141461093 | 在代码托管平台创建主仓库并配置权限。 | 对接前端用户界面的动态展示诉求。 | 设计本模块内部流转的数据实体结构。 | 敲定打包导出服务的复杂业务流。 | 引入数据库连接池组件。 | 编写识别结果结构化入库的业务逻辑。 | 开发策略导出的底层检索筛选逻辑。 | 着手完善大容量文件导出时的异步响应处理。 | 针对高频查询字段增加索引优化数据库操作 | 针对极端情况进行数据一致性专项校验 | 修复多任务并行导出功能残留的隐蔽缺陷 | 协助运维方完成线上生产数据库的全面建表与初始化 | 全面梳理并归档全生命周期的代码资源及图文资料
[5 empty] | #VALUE! | 王朝 | 2023141461095 | 统筹全局进度并敲定底层的核心技术栈。 | 在代码托管平台创建主仓库并配置权限。 | 主笔编写模块的功能设计说明书。 | 细化底层算法的技术实现路径。 | 搭建算法所需的深度学习宿主环境。 | 编写音频预处理的静音剔除代码。 | 优化模型推理过程中的内存占用情况。 | 引入真实的航管语音文件替换前期模拟数据。 | 对算法目录库进行全面的代码重构与冗余清理。 | 开展核心算法的独立单元测试 | 全力配合全项目组开展多模块整机集成测试 | 把核心识别引擎及海量依赖包封装为标准化的镜像文件 | 汇总各项测试指标撰写项目结题总结报告
|  | UI用户界面 | A-4 | 第11组 | #VALUE! | 冷亚航 | 2023141230141 | 开展需求分析与UI设计，明确界面交互逻辑。 | 产出界面原型图，确认各可视化模块排版。 | 协助项目初始化，跟进开发环境与目录配置。 | 监督音频可视化开发，确认界面设计还原度。 | 持续跟进音频模块进度，协助核实设计细节。 | 参与音频模块初步验收，跟进地图功能启动。 | 跟进地图可视化开发，确认组件接入与高亮。 | 参与核心交互评估，跟进时间漫游与信息流。 | 梳理模块交互状态，准备前后端联调与测试。 | 参与全员前后端联调，对接API数据及接口。 | 开展系统功能测试，重点修复兼容性等Bug。 | 参与联调收尾，启动项目打包与文档整理。 | 撰写课程实践报告，全面准备最终结题答辩。
[5 empty] | #VALUE! | 陈朵 | 2023141480079 | 制定实施方案与进度计划，完成可行性及界面交互分析 | 完成需求规格及汇报，搭建基础登录导航与全局框架 | 完成功能设计及汇报，升级航迹图标与语音标注交互 | 协助音频模块开发，规划全局状态 | 跟进地图可视化，设计页面交互逻辑 | 梳理核心交互流程，预定义API接口 | 开发时间漫游组件，建立全局状态同步机制 | 实现进度条核心逻辑，完成音频与航迹联动 | 构建动态信息流展示，对接后端API数据 | 参与前后端全面联调，打通全链路数据交互 | 开展功能测试，修复Audio等兼容Bug | 配合项目打包构建，进行代码审查优化 | 协助完成结题交付，整理前端开发文档
[5 empty] | #VALUE! | 刘泽萍 | 2023141620172 | 完成实施方案、可行性分析及初版UI设计 | 撰写需求文档，设计联动逻辑，初始化工程 | 产出功能设计，扩展并联调音频与地图组件 | 重构全局状态，开发长列表与表单实时校验 | 实现列表虚拟滚动，添加快捷键与自动保存 | 实现动态飞机打点与历史航迹渲染 | 打通波形时间轴与地图的时空漫游 | 完善VAD边界拦截逻辑，开发跨组件异常兜底 | 纯前端高并发数据压测，深度优化内存性能 | 接入A-5模块接口，替换Mock进行联调 | 修复联调Bug，实现偏好设置持久化 | 完成前端生产环境部署，配合团队整体验收。开始撰写结题报告 | 撰写项目结题报告，完成系统交付与结题答辩
|  | 数据库接口与VSP数据 | A-5 | 第16组 | #VALUE! | 王佳林 | 2023141461013 | 1. 分析系统接口需求 2. 确定API风格（RESTful） | 定义基础接口（/tracks /audio_records） | 1. 设计GET /tracks 2. 设计POST /tracks | 1. 设计GET /audio/{id} 2. 设计POST /audio_records | 1. 设计POST /annotations 2. 设计GET /annotations | 1. 设计POST /users/login 2. 设计权限接口 | 编写get_full_session_data接口 | 编写batch_insert_tracks接口 | 编写update_annotation_version接口 | 接口联调与修改 | 1. API整体测试 2. 修复bug | 接口稳定性测试 | API最终检查
[5 empty] | #VALUE! | 江涛 | 2023141461089 | 1. 整理项目资料 2. 建立文档模板 | 编写需求说明书初稿 | 绘制系统结构图 | 编写功能设计说明书（模块划分） | 编写功能说明书（接口部分） | 整理API文档初稿 | 编写数据库设计文档 | 文档整理与校对 | 编写测试用例 | 编写数据库说明书 | 文档统一排版 | 准备答辩材料 | 文档提交与答辩整理
[5 empty] | #VALUE! | 李彬彬 | 2023141480243 | 1. 阅读大纲与需求 2. 梳理数据类型（航迹/语音/标注） | 1. 设计数据库整体结构 2. 划分核心表 | 1. 设计ER模型 2. 确定表关系 | 1. 设计tracks表 2. 设计audio_records表 | 1. 设计annotations表 2. 设计users表 | 1. 设计vsp_data/maps表 2. 完善外键约束 | 1. 索引设计 2. 性能优化方案 | 1. 数据一致性设计 2. 事务方案 | 1. 数据安全设计 2. 权限模型 | 1. 数据库优化 2. 查询优化 | 1. 支持接口联调 2. 修复数据问题 | 数据备份与恢复设计 | 最终数据库检查