## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V4.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 4 周（项目开发初期）
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写与完善《项目工作计划》 |  |  | 《项目工作计划》v1.0 Excel文档 |  | 100% | 无
2. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
3. 完善补充项目实施方案 |  |  | 《项目实施方案_修订版》PPT文档 |  | 100% | 无
4. 完善组内项目实施进度 |  |  | 《项目实施进度计划_整体版》、《项目实施进度计划_精确到每个人13周的任务》Excel文档 |  | 100% | 无
5. 监督推进音频可视化开发、完善前端页面设计 |  |  | 代码、前端页面截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 并发标注产生的数据覆盖风险 |  |  |  | 在接口规范中引入锁机制，明确要求后端增加“乐观锁”处理机制，并记录修改履历日志，从设计层面规避冲突。
2. 大量辅助信息带来的首屏加载瓶颈 |  |  |  | 增加本地持久化缓存设计，明确规定前端必须对低频更新的辅助地理信息建立 SessionStorage/LocalStorage 本地缓存机制，大幅降低接口请求压力。
需协调解决的问题和建议
1. 跨组联调缺乏“真实基准测试集” |  |  |  | 申请跨组数据协同。希望协调 A-5 后端组，在下周三之前提取一段真实场景的“VHHH机场5分钟ATC录音 + 对应时间轴的ADSB航迹JSON包”，作为双方下周接口对接测试的统一基准。
2. 音频流加载测试的网络资源短缺 |  |  |  | 协调技术部或实验室资源，为 A-4 和 A-5 的接口联调临时分配一台具备较高带宽的测试服务器，用于真实检验音轨解析与分片加载的可靠性。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完善音频模块可视化开发 |  |  |  | 修改完善过后的前端页面截图及其代码 |  | 100%
2. 接口联调，对接后端真实测试数据 |  |  |  | 接口联调测试日志与联调环境 |  | 100%
3. 推进组内开发，协调各成员之间的任务，同时完善当周计划任务表 |  |  |  | 个人周报、相关文档提交 |  | 100%