## Sheet1
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
A-4 | 第11组 | 冷亚航 | 2023141230141 | 开展需求分析与UI设计，明确界面交互逻辑。 | 产出界面原型图，确认各可视化模块排版。 | 协助项目初始化，跟进开发环境与目录配置。 | 监督音频可视化开发，确认界面设计还原度。 | 持续跟进音频模块进度，协助核实设计细节。 | 参与音频模块初步验收，跟进地图功能启动。 | 跟进地图可视化开发，确认组件接入与高亮。 | 参与核心交互评估，跟进时间漫游与信息流。 | 梳理模块交互状态，准备前后端联调与测试。 | 参与全员前后端联调，对接API数据及接口。 | 开展系统功能测试，重点修复兼容性等Bug。 | 参与联调收尾，启动项目打包与文档整理。 | 撰写课程实践报告，全面准备最终结题答辩。
|  | 陈朵 | 2023141480079 | 制定实施方案与进度计划，完成可行性及界面交互分析 | 完成需求规格及汇报，搭建基础登录导航与全局框架 | 完成功能设计及汇报，升级航迹图标与语音标注交互 | 协助音频模块开发，规划全局状态 | 跟进地图可视化，设计页面交互逻辑 | 梳理核心交互流程，预定义API接口 | 开发时间漫游组件，建立全局状态同步机制 | 实现进度条核心逻辑，完成音频与航迹联动 | 构建动态信息流展示，对接后端API数据 | 参与前后端全面联调，打通全链路数据交互 | 开展功能测试，修复Audio等兼容Bug | 配合项目打包构建，进行代码审查优化 | 协助完成结题交付，整理前端开发文档
|  | 刘泽萍 | 2023141620172 | 完成实施方案、可行性分析及初版UI设计 | 撰写需求文档，设计联动逻辑，初始化工程 | 产出功能设计，扩展并联调音频与地图组件 | 重构全局状态，开发长列表与表单实时校验 | 实现列表虚拟滚动，添加快捷键与自动保存 | 实现动态飞机打点与历史航迹渲染 | 打通波形时间轴与地图的时空漫游 | 完善VAD边界拦截逻辑，开发跨组件异常兜底 | 纯前端高并发数据压测，深度优化内存性能 | 接入A-5模块接口，替换Mock进行联调 | 修复联调Bug，实现偏好设置持久化 | 完成前端生产环境部署，配合团队整体验收。开始撰写结题报告 | 撰写项目结题报告，完成系统交付与结题答辩