## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划阶段
项目总体进度 |  | 7% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目实施方案 |  |  | 项目实施方案 PPT |  | 100% | 无
2.可行性分析完善 |  |  | 可行性分析终版word |  | 100% | 无
3.界面风格与色调选定，画初版UI |  |  | 初版UI |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
不熟悉航空领域的背景知识和工作流程 |  |  |  | 结合老师上课讲解的内容和ai的讲解进行理解
海量密集航迹数据易引发前端内存溢出 |  |  |  | 引入数据聚合与 Web Worker 机制，管控 DOM 树规模
跨模块的时空数据强绑定易出现异常 |  |  |  | 引入TypeScript强化静态类型约束，基于React Context构建全局唯一数据源
需协调解决的问题和建议
对项目实践方案见解不同 |  |  |  | 列出不同见解与组员进行讨论
进入联调期后的UI修改会严重增加沉没成本 |  |  |  | 完成界面布局与交互原型的确认，并冻结 UI 需求
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
2.前端高保真原型设计 |  |  |  | 产出主界面及标注操作台原型图，确认地图与波形的布局占比 |  | 100%
3.项目工程初始化 |  |  |  | 完成 Next.js 15 脚手架搭建，配置 Tailwind CSS 与全局路由 |  | 100%