## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 3 周（详细设计阶段）
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 功能设计说明书详细文档 |  |  | 功能设计说明书word |  | 100% | 无
2.功能设计说明书汇报ppt |  |  | 功能设计说明书ppt |  | 100% | 无
3.adsb-map功能扩展 |  |  | adsb-map.tsx 支持地图缩放、拖拽、地形和卫星视图 |  | 70% | 由于未与其他模块对接，所以暂时只接入了简易svg图，未接真实地图
4.audio-waveform 组件功能扩展与增强 |  |  | audio-waveform.tsx，增加性能优化、快捷键、音量持久化、波形缩放、速度控制、VAD边界拖拽 |  | 100% | 无
5.联调audio-waveform、text-editor、adsb-map组件 |  |  | 前端界面图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1.跨组件同步进度时，双向绑定容易导致状态更新陷入死循环 |  |  |  | 将音频播放器设为唯一时间源，地图等组件仅作订阅
2.人工修改标注后，缺乏与后端全量/增量更新交互的标准 |  |  |  | 采用“局部增量更新”策略，规范前后端接口逻辑
3.音频波形组件中高频拖拽波形引发的重渲染掉帧 |  |  |  | 加上了防抖机制并配合useDeferredValue等Hook做了性能优化
4.地图组件中鼠标缩放会导致界面上下移动 |  |  |  | 由于时间问题尚未解决，下周解决
需协调解决的问题和建议
1.模块内跨组件状态同步需要统一数据规定 |  |  |  | 下周开会时与组员定好核心变量的命名规范
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 引入Context统一接管波形和列表的时间状态，解决组件间的同步冲突 |  |  |  | 全局状态模块 |  | 100%
2.完成 timestamp-list 的基础数据渲染，并加上防抖搜索功能 |  |  |  | 列表基础组件 |  | 100%
3. 辅助地图与航迹模块功能完善与debug (adsb-map) |  |  |  | adsb-map完善的功能 |  | 100%