## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 5 周（详细设计阶段）
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 列表虚拟滚动开发 |  |  | 高性能虚拟列表组件scroll-area.tsx |  | 100% | 无
2. 全局快捷键绑定 |  |  | 全局快捷键交互逻辑layout.tsx |  | 100% | 无
3. 表单防抖自动保存 |  |  | 自动草稿暂存模块local-annotation-store.ts |  | 100% | 无
4.purple组系统详细设计ppt |  |  | purple组系统详细设计ppt |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
虚拟列表动态高度计算导致滚动抖动 |  |  |  | 引入动态尺寸缓存机制：，采用类似 CellMeasurer 的动态测量逻辑，缓存每个文本卡片的实际渲染高度
全局快捷键与编辑器输入产生按键冲突 |  |  |  | 增加焦点状态拦截，在全局键盘监听逻辑中加入拦截判断，当监测到 DOM 焦点处于 input 或 textarea 内部时，自动屏蔽快捷键指令。
防抖自动保存易产生冗余的本地存储开销 |  |  |  | 加入 Diff 比对优化，在触发防抖保存前加入了一层 Diff 对比算法，仅当编辑器内的最新文本与上一次草稿确有不同时，才执行写入操作。
需协调解决的问题和建议
需要冻结 ADSB 航迹数据的 JSON 格式 |  |  |  | 请项目经理催促A-5模块出具一份API Mock，前端急需确认“经纬度、时间戳、航向角”这三个核心字段的命名
自动草稿的 UI 状态提示尚未定版 |  |  |  | 建议在下周例会上明确交互，拟在编辑器右上角增加一个轻量化的“小圆点”或文字状态
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 动态飞机图标打点，依托 Leaflet 引擎渲染飞机 Marker，并根据航向角实时旋转图标机头 |  |  |  | 动态飞机打点组件 |  | 100%
2. 历史轨迹渲染，结合飞机当前位置与历史点位，在地图上绘制带有颜色渐变的历史尾迹线 |  |  |  | 历史航迹图层 |  | 70%
3. 时间驱动重绘测试， 尝试订阅全局时间戳，验证飞机图标随时间变化重绘的渲染性能 |  |  |  | 历史航迹图层 |  | 70%