## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 4 周（详细设计阶段）
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.需求功能说明书修改意见以及对应word/ppt修改 |  |  | 需求功能说明书word/ppt |  | 100% | 无
2.紫组项目工作计划以及紫组系统详细功能规划 |  |  | 《项目工作计划》v1.0 《紫组系统详细功能规划_v2.md》 |  | 100% | 无
3. 引入Context统一接管波形和列表的时间状态，解决组件间的同步冲突 |  |  | 全局状态模块 PlaybackContext.tsx，主页面 annotation-page.tsx |  | 100% | 无
4.完成 timestamp-list 的基础数据渲染，并加上防抖搜索功能 |  |  | 列表组件 timestamp-list.tsx，防抖Hook use-debounced-value.ts |  | 100% | 无
5. 辅助地图与航迹模块功能完善与debug (adsb-map) |  |  | adsb-map地图缩放功能 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
波形图与时间戳列表双向绑定导致更新冲突 |  |  |  | 重构至 PlaybackContext 全局状态
列表实时检索触发重渲染导致输入延迟 |  |  |  | 封装防抖 Hook 拦截非必要更新
地图缩放时航迹坐标重绘产生视觉漂移 |  |  |  | 优化地图 Zoom 事件监听策略
需协调解决的问题和建议
主页面多组件拼装后的 Flex 布局需定版 |  |  |  | 组织组内 UI 走查确认
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 列表虚拟滚动开发 |  |  |  | 高性能虚拟列表组件 |  | 100%
2. 全局快捷键绑定 |  |  |  | 全局快捷键交互逻辑 |  | 70%
3. 表单防抖自动保存 |  |  |  | 自动草稿暂存模块 |  | 70%