## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 7% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目实施方案 |  |  | 项目实施方案PPT |  | 100%
2. 准备项目计划汇报 |  |  | 汇报项目实施方案和进度计划 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
目标服务器资源极度受限 |  |  |  | 设计了流式处理与本地音频动态滚动清理策略
需协调解决的问题和建议
入接口定义阶段，若多方接口规范不齐，后期联调极易返工 |  |  |  | 2,3,5模块负责人碰头，以书面形式冻结API传输规范与数据库表字段
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
2