## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 21% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 独立撰写功能设计说明书 |  |  | 功能设计说明书+-+A-2.docx |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在撰写基于LRU算法的音频文件滚动清理逻辑时，发现我设想的功能侧需求（高度依赖文件的最近访问时间 last_access_at 和人工标注状态 is_annotated 等字段）与队友初步输出的《数据库设计说明书》在表结构上存在不匹配，缺少了几个关键的状态控制字段。 |  |  |  | 主动与负责数据库设计的队友组织了线上/线下讨论，向队友解释了A-2后端业务逻辑对这些特定字段的强依赖。经过沟通，我们在 t_a2_voice_files 等表中同步增补了缺失字段，确保了功能设计与底层数据存储的顺利闭环。
在定义网络抓取数据落库的边界时，对于时间戳的存储规范，团队初期理解有分歧（例如是存本地时间还是UTC标准时间、存字符串还是长整型），这在后续开发中极易引发严重的业务Bug。 |  |  |  | 与队友协同核对了双方的说明书内容，最终达成一致，在数据库和接口层面统一采用绝对UTC时间进行约束，并在我们两份文档的相应章节都重点加粗进行了规范化标注，消除了数据歧义。
需协调解决的问题和建议
本周虽然在 A-2 模块内部，完成了功能设计与数据库设计文档的相互对齐，但目前的数据结构主要是基于后端处理视角来敲定的，尚未完全经过上下游的检验。 |  |  |  | 建议下周由项目组长牵头，组织一次包含 A-3（预处理算法）和 A-4（前端可视化）同学在内的全局数据结构评审会。重点让下游业务方确认一下目前的数据库字段和 API 接口能否完全支撑他们的功能（如波形渲染、文本绑定），避免后续进入开发阶段后再频繁修改底层表结构。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
文档联合评审与修订：参与全组的功能与数据库联合评审，并根据下游同学的反馈意见，对《功能设计说明书》进行V1.0版本的最终润色与定稿。 |  |  |  | 功能设计说明书第2版 |  | 100%
后端开发环境搭建：联合队友共同完成服务器基础环境配置，并根据定稿的数据库说明书，协助完成测试库的建表工作。 |  |  |  | 配置环境与数据库 |  | 100%