## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成功能设计说明书的更新 |  |  | 功能设计说明书-第二次更新后-A-2.dpcx |  | 100%
设计并完成代码单元与集成测试模块 |  |  | test(folder) |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在对齐 V2.0《数据库设计说明书》时，审查发现 LNG_ANNOTATIONS（语音切片与标注表）对 LNG_AUDIO_RECORDS（语音文件表）存在 ON DELETE CASCADE 约束。若 A-2 模块的 LRU 清理引擎直接执行 DELETE 操作，将导致 A-4 标注人员生成的高价值文本资产被底层引擎瞬间连带抹除。 |  |  |  | 在 conftest.py 中全局引入 sqlite+aiosqlite:///:memory: 内存数据库引擎，并利用 pytest-asyncio 的 yield 机制在每个测试后自动回滚（Rollback）事务，实现 100% 的 DB 状态隔离。针对磁盘 I/O，使用 pytest-mock 对 asyncio.to_thread、shutil.disk_usage 和 os.remove 等系统级调用进行精细化 Mock（打桩），实现了测试逻辑与宿主机物理环境的完全解耦。
在对齐 V2.0《数据库设计说明书》时，审查发现 LNG_ANNOTATIONS（语音切片与标注表）对 LNG_AUDIO_RECORDS（语音文件表）存在 ON DELETE CASCADE 约束。若 A-2 模块的 LRU 清理引擎直接执行 DELETE 操作，将导致 A-4 标注人员生成的高价值文本资产被底层引擎瞬间连带抹除。 |  |  |  | 重构并更新了《功能设计说明书》中的存储清理契约。从系统架构层面彻底废弃了物理 DELETE 语句，全面改用**软删除（Soft Delete）**方案：仅调用 os.remove 清除本地冗余 MP3/WAV 缓存文件，并通过 UPDATE 操作将数据库中的 file_path 置空且 status 标记为 3（已清理）。同时明确了 track_id 初始入库置为 NULL 的“最终一致性”挂起逻辑。
需协调解决的问题和建议
周需进行 A-5 用户表 (author_id) 与航迹表 (track_id) 的外键联调。若 A-5 团队的接口尚未部署或字段规范未冻结，A-2 的开发进度将被完全 Block。 |  |  |  | 建议不要等待 A-5 开发完毕。请 A-2 与 A-5 团队立刻以文档形式冻结 JSON Payload 契约。A-2 将在代码中先以 Mock 数据推进测试（本周已在 test_api_callback.py 中预留了 test_callback_with_track_id_stub 等测试桩）。
V2.0 数据库引入了 label_type（指令类别）字段。考虑到 SenseVoice 等模型在真实高噪 ATC 环境下可能无法给出明确指令。 |  |  |  | 需要与 A-3 团队确认：当模型无法识别时，回调的 JSON 是否允许缺省该字段？建议 A-3 在无法识别时显式返回 "label_type": "UNKNOWN"，以防止 A-2 的 FastAPI Pydantic Schema 解析时抛出 422 Unprocessable Entity 异常导致落盘失败。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
接入真实 LiveATC 实时监听与历史下载任务调度 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%
补充 A-5 用户与航迹外键联调 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%