## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 28% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成功能设计说明书的更新 |  |  | 功能设计说明书-更新后-A-2.dpcx |  | 100%
规划并完成个人项目工作计划 |  |  | 唐嘉-个人工作计划.xlsx |  | 100%
准备课上汇报 |  |  | 第五周.ppt |  | 100%
遇到的问题及解决方法
更新功能设计说明书时，发现数据库设计V1.1里新增的a3_process_status、error_log、t_a2_storage_log等字段和状态值在老版本里没体现，对接描述容易出错。 |  |  |  | 直接对照最新《数据库设计说明书》把4.3和5.2章节全部改了一遍，花了两个小时就对齐了，没留隐患。
个人工作计划排期时，A-2和A-3的回调时间节点有点冲突。 |  |  |  | 跟项目经理简单沟通后调整了里程碑，已经保存为最终的唐嘉-个人工作计划.xlsx。
需协调解决的问题和建议
代码编写 |  |  |  | 设计阶段基本结束，建议项目经理尽快把编码任务分配下来，我们A-2可以提前准备环境和基础代码
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据老师建议更改功能设计说明书 |  |  |  | 功能设计说明书-第三版-A-2 |  | 100%
根据老师建议更改数据库设计说明书 |  |  |  | 数据库设计说明书-第三版-A-2 |  | 100%
采集模块代码 |  |  |  | 模块代码 |  | 100%