## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.03.12 - 2026.03.19
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成项目可行性分析报告初稿撰写 |  |  | 《可行性分析-第23组.docx》 |  | 100% | 无
明确系统功能边界与用户需求 |  |  | 需求范围清单 |  | 100% | 无
梳理技术路线，评估波形可视化与标注功能的实现方式 |  |  | 技术选型初步方案 |  | 70% | 音频可视化库兼容性待确认
遇到的问题及解决方法
音频波形可视化技术实现路径不明确 |  |  |  | 调研WaveSurfer.js、ECharts等可视化库，计划下周进行Demo验证。
需协调解决的问题和建议
建议导师协助提供少量ATC标准术语示例或模拟音频样本，便于标注规则设计与测试。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成需求规格说明书 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
修订可行性分析报告，补充技术可行性章节 |  |  |  | 可行性分析报告V2.0 |  | 100%