## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.01 - 202604.07
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
协助组长修改规格需求说明书 |  |  | 《需求规格说明书-第23组（修改）》 |  | 100% | 无
协助组员完成工作计划修订 |  |  | 《23组分工.XLSX》 |  | 100% | 无
[5 empty] | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
开发具体细节目前阶段无法细化到个人 |  |  |  | 进行组内沟通协调
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成开发环境初步搭建 |  |  |  | 具体开发平台 |  | 100%