## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划阶段
项目总体进度 |  | 7% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成A-2模块的可行性分析 |  |  | A-2模块《可行性分析》文档 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
不熟悉专业术语 |  |  |  | 上网学习专业术语的含义，并记录在文档中
不熟悉相关网站使用方法 |  |  |  | 观看教学视频学习
需协调解决的问题和建议
需确认A-3模块接口规范 |  |  |  | 尽早冻结 API 数据结构，避免后期修改影响联调。
需确认A-5模块数据库接口的结构和API调用方式 |  |  |  | 提前进行模拟接口测试。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成需求分析 |  |  |  | 《需求规格说明书》 |  | 100%