## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 21% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
整理上周老师的修改意见 |  |  | 修改意见.doc |  | 100% | 无
根据修改意见修改《软件需求规格说明书》和汇报的ppt |  |  | 《需求规格说明书 - A-2-修改后》、ppt |  | 100% | 无
制作本周汇报的ppt |  |  | 第四周ppt.pptx |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
老师意见较多，难以记录 |  |  |  | 录音，课下及时记录关键词
难以从大片录音中整理修改意见 |  |  |  | 认真听录音，将意见分点整理
需协调解决的问题和建议
暂时没有
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
继续完成系统设计 | [5 empty] | 28%