## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 36% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
参与编写数据库代码框架 |  |  | app.zip |  | 100% | 无
实现LiveATC的API调用、实时语音接收和历史数据下载 |  |  | app.zip |  | 50% | LiveATC的反爬虫机制导致数据无法下载
增加对应的单元测试 |  |  | tests.zip |  | 100% | 无
记录会议内容 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
LiveATC反爬虫导致数据无法下载 |  |  |  | 改用流式下载方案，但效果不佳
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
继续完成LiveATC的接收和下载 |  |  |  | 项目代码 |  | 50%