## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 28% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据组长和组员意见，结合项目实际情况，修改并完善个人计划表 |  |  | 徐歆-个人项目实施进度计划.xls |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
无
需协调解决的问题和建议
暂时没有
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开始编写采集模块代码 |  |  |  | 采集模块代码 |  | 36%