## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 7% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目实施方案 |  |  | 项目实施方案 PPT |  | 100%
2. 项目实施进度计划 |  |  | 项目实施进度计划表 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
同时收集信息和设计计划效率低 |  |  |  | 先列方案大纲，参照其完成信息收集，最后综合考虑完成设计
需协调解决的问题和建议
项目实施方案和计划意见不一 |  |  |  | 先由一人完成初稿，再根据各自的意见讨论后修改形成最终文档
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%